## Ամփոփում
Թեստավորման ստուգաթերթ – PLUS CLUB, PLUS DIGITAL, STATUS փաթեթների միջին մնացորդի հաշվարկի մեջ պարտատոմսի հաշվի մնացորդի ներառում
Հայտ (BRD) | TTZV-6011
Հիմնական լուծում (կապված BRD) | TTZV-4447 / LSBANK-994 – STATUS, PLUS CLUB, PLUS DIGITAL փաթեթների ամսական սպասարկման և հավելյալ վճարների գանձման ավտոմատացում
BRD հեղինակ | Revik Harutyunyan
Շահագրգիռ կողմեր | ՍԾԶՎ, ՑՎՎ, ՍՏԱՏՈՒՍ ՀՍՎ
Համակարգ | LSoft
Ընդունման չափանիշ (BRD §11) | Պարտատոմսի հաշվի ներառում միջին մնացորդի հաշվարկում
Պարտատոմսի հաշվառման արժեք | Անվանական արժեք (համաձայնեցված 16.10.2026, տես «Բաց հարցեր» Q2)
Թեստային միջավայր
Լուծման տարբերակ / build
Թեստավորման ժամանակահատված
Թեստավորող(ներ)
Արդյունքների ամփոփում
Ընդամենը թեստային դեպքեր | 28
Passed | 0
Failed | 0
Blocked | 0
Not run | 0
Չլրացված կարգավիճակ | 28
Կրիտիկական դեպքեր, որոնք Passed չեն | 13
Ընդհանուր եզրակացություն | Չի ընդունված – առկա են չանցած/չկատարված դեպքեր
Հաստատում (Sign-off)
Ստորաբաժանում / դեր | Անուն Ազգանուն, ամսաթիվ, ստորագրություն / Jira հաստատում
ՍԾԶՎ (բիզնես պատվիրատու)
ՑՎՎ
ՍՏԱՏՈՒՍ ՀՍՎ
BRD հեղինակ / Բիզնես վերլուծաբան
IT / LSoft մշակող
QA
Լեգենդ
Դեղին բջիջներ | Լրացվում են թեստավորողի / հաստատողի կողմից։ Մնացած բջիջները չփոփոխել։
«Թեստային դեպքեր» թերթ | Լրացնել K–N սյունակները (Փաստացի արդյունք, Կարգավիճակ, Ապացույց, Թեստավորող/ամսաթիվ) և ըստ անհրաժեշտության O սյունակը։
Կարգավիճակ | Ընտրել ցանկից՝ Passed / Failed / Blocked / Not run
Ապացույց | Կցել LSoft-ի էկրանի պատկերներ, հաշվարկի հաշվետվության (log) հատված, գանձման գործարքի համար, արտահանված ցուցակ և այլն
Լրացման օրինակ | Փաստացի՝ «Միջին մնացորդ = 2,500,000; գանձվել է 5,000 ՀՀԴ, գործարք №…» ¦ Կարգավիճակ՝ Passed ¦ Ապացույց՝ «TC-03_screen1.png, log_2026-11-02.txt» ¦ Ա.Ա., 02.11.2026
Թեստային տվյալներ | Բոլոր գումարները ՀՀԴ են։ «Միջին մնացորդ»-ը վերջին 3 ամսվա միջինն է։ Պարտատոմսի գումարները նշված են անվանական արժեքով։ Պարզության համար թեստային տվյալներում մնացորդները պահել հաստատուն ամբողջ ժամանակահատվածում, եթե դեպքը այլ բան չի պահանջում։

## Թեստային դեպքեր
ID | Խումբ | Փաթեթ | Առաջնահերթություն | BRD հղում | Նախապայման / թեստային տվյալներ | Քայլեր | Ակնկալվող արդյունք | Նպատակը (ինչ է ապացուցում) | Կարգավիճակ | Փաստացի արդյունք | Ապացույց (կցորդ / հղում) | Թեստավորող, ամսաթիվ | Jira defect | Մեկնաբանություն
TC-01 | A. Պարտատոմսի ներառում | Բոլորը | Կրիտիկական | BRD TTZV-6011 §1, §5, §9, §11 | Փաթեթով հաճախորդ (յուրաքանչյուր փաթեթի համար առանձին)․ ցպահանջ հաշիվ, ժամկետային ավանդ և պարտատոմսի հաշիվ՝ հայտնի մնացորդներով։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ Համեմատել հաշվարկված միջին մնացորդը ձեռքով հաշվարկի հետ։ | Միջին մնացորդ = ցպահանջ + ժամկետային + պարտատոմսի հաշիվների միջին մնացորդների գումարը (պարտատոմսը՝ անվանական արժեքով)։ Պարտատոմսի հաշիվը երևում է հաշվարկում ներառված հաշիվների ցանկում։ | Պարտատոմսի հաշիվը ներառված է հաշվարկում (հիմնական ընդունման չափանիշ)
TC-02 | A. Պարտատոմսի ներառում | PLUS CLUB | Կրիտիկական | BRD TTZV-6011 §9 | Հաճախորդը ունի ՄԻԱՅՆ պարտատոմսի հաշիվ (ավանդային հաշիվներ չկան), միջին մնացորդ 2,500,000։ Աշխատավարձ չկա։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Միջին մնացորդ = 2,500,000 → Քայլ 1 անցնում է → Քայլ 2՝ < 5,000,000 → սպասարկման վճար 5,000 ՀՀԴ։ Հաճախորդը չի ծանուցվում անհամապատասխանության մասին։ | Լուծումը ճիշտ է աշխատում, երբ պարտատոմսը միակ միջոցն է
TC-03 | A. Պարտատոմսի ներառում | PLUS CLUB | Կրիտիկական | BRD TTZV-6011 §9; TTZV-4447 PLUS CLUB Քայլ 1–2 | Ավանդներ՝ 1,500,000 + պարտատոմս՝ 1,000,000 (միջին)։ Աշխատավարձ չկա։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Միջին մնացորդ = 2,500,000 ≥ 2,000,000 → Քայլ 2 → վճար 5,000 ՀՀԴ (առանց պարտատոմսի կլիներ Քայլ 3 → 10,000 ՀՀԴ)։ | Պարտատոմսը փոխում է որակավորման արդյունքը
TC-04 | A. Պարտատոմսի ներառում | PLUS CLUB | Կրիտիկական | TTZV-4447 PLUS CLUB Քայլ 2 | Ավանդներ՝ 3,000,000 + պարտատոմս՝ 2,500,000։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Միջին մնացորդ = 5,500,000 ≥ 5,000,000 → վճար 0 ՀՀԴ։ | Պարտատոմսը հասցնում է զրոյական վճարի շեմին
TC-05 | A. Պարտատոմսի ներառում | PLUS DIGITAL | Կրիտիկական | BRD TTZV-6011 §9; TTZV-4447 PLUS DIGITAL Քայլ 1–2 | Ավանդներ՝ 1,500,000 + պարտատոմս՝ 1,000,000։ Աշխատավարձ չկա։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Միջին մնացորդ = 2,500,000 → Քայլ 2 → վճար 2,000 ՀՀԴ (առանց պարտատոմսի կլիներ Քայլ 3 → 7,000 ՀՀԴ)։ | Պարտատոմսը փոխում է որակավորման արդյունքը
TC-06 | A. Պարտատոմսի ներառում | PLUS DIGITAL | Կրիտիկական | TTZV-4447 PLUS DIGITAL Քայլ 2 | Ավանդներ՝ 3,000,000 + պարտատոմս՝ 2,500,000։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Միջին մնացորդ = 5,500,000 → վճար 0 ՀՀԴ։ | Պարտատոմսը հասցնում է զրոյական վճարի շեմին
TC-07 | A. Պարտատոմսի ներառում | STATUS | Կրիտիկական | BRD TTZV-6011 §9; TTZV-4447 STATUS Քայլ 1–2 | Ավանդներ՝ 15,000,000 + պարտատոմս՝ 6,000,000։ Աշխատավարձ < 2,500,000։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ Ստուգել անհամապատասխան հաճախորդների արտահանված ցուցակը։ | Միջին մնացորդ = 21,000,000 ≥ 20,000,000 → Քայլ 2 → վճար 10,000 ՀՀԴ։ Հաճախորդը ՉԻ ներառվում ՍԾՎ/ՍԾԶՎ-ին ուղարկվող անհամապատասխան ցուցակում։ | Պարտատոմսը փոխում է STATUS որակավորումը
TC-08 | A. Պարտատոմսի ներառում | STATUS | Կրիտիկական | TTZV-4447 STATUS Քայլ 2 | Ավանդներ՝ 25,000,000 + պարտատոմս՝ 20,000,000։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Միջին մնացորդ = 45,000,000 ≥ 40,000,000 → վճար 0 ՀՀԴ։ | Պարտատոմսը հասցնում է STATUS զրոյական վճարի շեմին
TC-09 | A. Պարտատոմսի ներառում | PLUS CLUB / PLUS DIGITAL | Բարձր | TTZV-4447 Քայլ 1–2 | Աշխատավարձ ≥ 400,000 (որակավորվում է աշխատավարձով)․ ավանդներ՝ 2,000,000 + պարտատոմս՝ 3,500,000։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Քայլ 1 անցնում է (աշխատավարձ) → Քայլ 2՝ մնացորդ 5,500,000 ≥ 5,000,000 → վճար 0 ՀՀԴ (առանց պարտատոմսի՝ 5,000 / 2,000 ՀՀԴ)։ | Պարտատոմսը հաշվվում է նաև Քայլ 2-ի մնացորդի ստուգման մեջ
TC-10 | A. Պարտատոմսի ներառում | PLUS CLUB / PLUS DIGITAL | Բարձր | TTZV-4447 Քայլ 3 | Ավանդներ՝ 500,000 + պարտատոմս՝ 1,000,000 (ընդամենը 1,500,000 < 2,000,000)։ ա) 3 ամսում 2 աշխատավարձ՝ ընդամենը ≥ 800,000; բ) աշխատավարձ չկա։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Քայլ 3։ ա) PLUS CLUB 5,000 / PLUS DIGITAL 2,000 ՀՀԴ; բ) PLUS CLUB 10,000 / PLUS DIGITAL 7,000 ՀՀԴ, հաճախորդը ծանուցվում է և ներառվում ցուցակում։ | Պարտատոմսը ներառվում է, բայց շեմից ցածր լինելու դեպքում տրամաբանությունը չի խախտվում
TC-11 | B. Սահմանային արժեքներ | PLUS CLUB / PLUS DIGITAL | Բարձր | TTZV-4447 Քայլ 1 (≥) | ա) Ավանդներ + պարտատոմս միջին = ճիշտ 2,000,000; բ) = 1,999,999։ Աշխատավարձ չկա։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | ա) որակավորվում է (≥) → Քայլ 2; բ) չի որակավորվում → Քայլ 3։ | Շեմի «≥» պայմանը ճիշտ է կիրառվում պարտատոմսի հետ
TC-12 | B. Սահմանային արժեքներ | PLUS CLUB / PLUS DIGITAL | Բարձր | TTZV-4447 Քայլ 2 (≥) | ա) Ավանդներ + պարտատոմս = ճիշտ 5,000,000; բ) = 4,999,999։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | ա) վճար 0 ՀՀԴ; բ) PLUS CLUB 5,000 / PLUS DIGITAL 2,000 ՀՀԴ։ | Քայլ 2 շեմ
TC-13 | B. Սահմանային արժեքներ | STATUS | Բարձր | TTZV-4447 STATUS Քայլ 1–2 (≥) | ա) = 20,000,000; բ) = 19,999,999; գ) = 40,000,000; դ) = 39,999,999 (յուրաքանչյուրում մաս՝ պարտատոմսից)։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | ա) 10,000 ՀՀԴ, ցուցակում չէ; բ) 10,000 ՀՀԴ ստանդարտ վճար + ներառվում է անհամապատասխան ցուցակում; գ) 0 ՀՀԴ; դ) 10,000 ՀՀԴ։ | STATUS շեմեր
TC-14 | C. Պարտատոմսի առանձնահատկություններ | Բոլորը | Կրիտիկական | Որոշում 16.10.2026 (Q2) | PLUS CLUB հաճախորդ․ ավանդներ՝ 1,000,000 + պարտատոմս՝ անվանական արժեք 1,000,000, ձեռքբերման / շուկայական արժեք 980,000։ Աշխատավարձ չկա։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Պարտատոմսը հաշվառվում է անվանական արժեքով՝ 1,000,000 → միջին մնացորդ = 2,000,000 ≥ 2,000,000 → Քայլ 2 → վճար 5,000 ՀՀԴ (ձեռքբերման արժեքով կլիներ 1,980,000 → Քայլ 3)։ Կուտակված արժեկտրոնը չի ավելացվում։ | Պարտատոմսը հաշվառվում է անվանական արժեքով
TC-15 | C. Պարտատոմսի առանձնահատկություններ | Բոլորը | Միջին | BRD TTZV-6011 §2 | Հաճախորդն ունի 2 և ավելի պարտատոմսի հաշիվ։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Բոլոր պարտատոմսի հաշիվների մնացորդները գումարվում են։ | Բազմակի պարտատոմսեր
TC-16 | C. Պարտատոմսի առանձնահատկություններ | Բոլորը | Միջին | BRD TTZV-6011 §9 | Պարտատոմսի հաշիվ՝ 0 մնացորդով կամ փակված մինչև ժամանակահատվածը։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Արդյունքը նույնն է, ինչ առանց պարտատոմսի հաշվի։ Սխալ չկա։ | Դատարկ / փակ հաշիվներ
TC-17 | C. Պարտատոմսի առանձնահատկություններ | Բոլորը | Բարձր | BRD TTZV-6011 §9 («հաճախորդի՝ պարտատոմսի հաշիվը») | Պարտատոմսի հաշիվ, որը պատկանում է այլ հաճախորդի (օր. փոխկապակցված անձ, երրորդ անձ)։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Այլ հաճախորդի պարտատոմսը ՉԻ ներառվում թեստային հաճախորդի հաշվարկում։ | Միայն հաճախորդի սեփական հաշիվները
TC-18 | D. Գանձում և ելքային տվյալներ | Բոլորը | Կրիտիկական | TTZV-4447 Քայլ 1–3 | TC-03–TC-08 դեպքերի հաճախորդները։ | Ստուգել LSoft-ում գանձման գործարքները։ | Գանձված գումարը համապատասխանում է ակնկալվողին, ճիշտ հաշվից, ճիշտ ամսաթվով (ամսվա 1-ին աշխատանքային օր), ճիշտ գործարքի նկարագրությամբ։ Կրկնակի գանձում չկա։ | Վերջնական ֆինանսական արդյունքի ճշգրտություն
TC-19 | D. Գանձում և ելքային տվյալներ | STATUS | Բարձր | TTZV-4447 STATUS Քայլ 1 | Հաճախորդների խումբ՝ պարտատոմսով որակավորվող և չորակավորվող։ | Ստուգել ՍԾՎ/ՍԾԶՎ-ին տրամադրվող անհամապատասխան հաճախորդների ցուցակը։ | Ցուցակում ներառված են միայն այն հաճախորդները, որոնք պարտատոմսը հաշվի առնելով էլ չեն համապատասխանում։ | Արտահանման ճշգրտություն
TC-20 | D. Գանձում և ելքային տվյալներ | PLUS CLUB / PLUS DIGITAL | Բարձր | TTZV-4447 Scope (ծանուցում) | Հաճախորդներ, որոնք որակավորվում են միայն պարտատոմսի շնորհիվ։ | Ստուգել ծանուցումների ուղարկման log-ը և ՍԾԶՎ-ին տրամադրվող ցուցակը։ | Այդ հաճախորդները ծանուցում ՉԵՆ ստանում և ցուցակում ներառված չեն։ | Հաճախորդի հաղորդակցության ճշգրտություն
TC-21 | D. Գանձում և ելքային տվյալներ | Բոլորը | Միջին | BRD TTZV-6011 §11 | Ցանկացած թեստային հաճախորդ՝ պարտատոմսով։ | Բացել հաշվարկի մանրամասն հաշվետվությունը / log-ը։ | Հնարավոր է տեսնել, թե որ հաշիվներն են ներառվել (ներառյալ պարտատոմսի հաշիվը) և դրանց մասնաբաժինը միջին մնացորդում (հետագծելիություն, տես Q8)։ | Աուդիտի և վեճերի լուծման հնարավորություն
TC-22 | E. Ռեգրեսիա | Բոլորը | Կրիտիկական | TTZV-4447 (ամբողջ տրամաբանություն) | Հաճախորդներ առանց պարտատոմսի, որոնք ծածկում են TTZV-4447-ի բոլոր ճյուղերը (Քայլ 1/2/3, աշխատավարձով և մնացորդով)։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ Համեմատել փոփոխությունից առաջ ստացված արդյունքի հետ։ | Արդյունքները (վճար, ցուցակ, ծանուցում) նույնն են, ինչ փոփոխությունից առաջ։ | Փոփոխությունը չի խախտել գործող լուծումը
TC-23 | E. Ռեգրեսիա | PLUS CLUB / PLUS DIGITAL | Բարձր | TTZV-4447 Քայլ 3 | Աշխատավարձին հավասարեցված եկամուտներ (թոշակ, նպաստ, շահաբաժին և այլն) + պարտատոմս։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Աշխատավարձի չափանիշի ստուգումը չի փոխվել։ Պարտատոմսի մարումը / արժեկտրոնը ՉԻ դիտարկվում որպես աշխատավարձ, եթե այլ բան համաձայնեցված չէ։ | Եկամտի և մնացորդի չափանիշների տարանջատում
TC-24 | E. Ռեգրեսիա | Այլ փաթեթներ | Բարձր | TTZV-4447 §4 (Optimal, Advanced) | Optimal / Advanced փաթեթով և առանց փաթեթի հաճախորդներ՝ պարտատոմսով։ | Գործարկել համապատասխան գանձման գործընթացները։ | Այլ փաթեթների հաշվարկը չի փոխվել (փոփոխությունը վերաբերում է միայն PLUS CLUB, PLUS DIGITAL, STATUS փաթեթներին)։ | Շրջանակից դուրս ազդեցության բացակայություն
TC-25 | E. Ռեգրեսիա | Բոլորը | Միջին | TTZV-4447 (սակագների ճկունություն) | Փոխել մեկ փաթեթի սակագինը թեստային միջավայրում։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը (1-ին աշխատանքային օրվա ռեժիմով) թեստային հաճախորդի համար։ Բացել հաշվարկի արդյունքը / log-ը և գանձման գործարքը LSoft-ում։ | Փոփոխությունը կիրառվում է միայն տվյալ փաթեթի վրա, պարտատոմսի ներառումը շարունակում է աշխատել։ | Սակագների ճկունությունը պահպանված է
TC-26 | E. Ռեգրեսիա | Բոլորը | Միջին | TTZV-4447 Քայլ 1 (ժամանակացույց) | Ամբողջական պաշարային (batch) գործարկում իրականին մոտ ծավալով։ | Գործարկել ամսական հաշվարկը բոլոր փաթեթային հաճախորդների համար։ | Գործարկվում է ամսվա 1-ին աշխատանքային օրը, ավարտվում է առանց սխալների, տևողությունը էականորեն չի աճել նախորդ տարբերակի համեմատ։ | Կատարողականություն և կայունություն
TC-27 | F. Բիզնես հաստատում | Բոլորը | Կրիտիկական | BRD TTZV-6011 §11 | Իրական (կամ անանունացված) պարտատոմս ունեցող 10–20 հաճախորդների նմուշ, յուրաքանչյուր փաթեթից։ | ՍԾԶՎ/ՑՎՎ-ն ձեռքով հաշվարկում է միջին մնացորդը և սպասվող վճարը, համեմատում համակարգի արդյունքի հետ։ | Բոլոր նմուշային հաճախորդների համար համակարգի և ձեռքով հաշվարկի արդյունքները համընկնում են։ | Բիզնեսի կողմից լուծման հաստատում
TC-28 | F. Բիզնես հաստատում | Բոլորը | Կրիտիկական | BRD TTZV-6011 §11 | Բոլոր նախորդ դեպքերը Passed են, բաց հարցերը փակված են։ | Շահագրգիռ կողմերը (ՍԾԶՎ, ՑՎՎ, ՍՏԱՏՈՒՍ ՀՍՎ) ստորագրում են «Ամփոփում» թերթում / Jira-ում։ | Հայտը ընդունված է։ | Պաշտոնական ընդունում

## Բաց հարցեր
ID | Հարց / անորոշություն BRD-ում | Ինչու է կարևոր թեստավորման համար | Ազդող TC | Պատասխան / որոշում | Ամսաթիվ | Կարգավիճակ
Q1 | Ինչպե՞ս է հաշվարկվում պարտատոմսի հաշվի միջին մնացորդը, եթե պարտատոմսը ձեռք է բերվել կամ մարվել 3 ամսյա ժամանակահատվածի ընթացքում։ | Ակնկալվող թիվը միջնամասում բացված / մարված պարտատոմսերի համար։ | — (դեպքերը հանված են) | Չդիտարկել – թեստավորման շրջանակից դուրս է | 16.10.2026 | Փակված
Q2 | Պարտատոմսը ո՞ր արժեքով է հաշվառվում՝ անվանական, ձեռքբերման, շուկայական, թե կուտակված արժեկտրոնով։ | Որոշում է ակնկալվող մնացորդը բոլոր պարտատոմսային դեպքերում։ | TC-01–TC-14 | Անվանական արժեքով։ Կուտակված արժեկտրոնը և ձեռքբերման / շուկայական արժեքը չեն դիտարկվում։ | 16.10.2026 | Փակված
Q3 | Արտարժութային պարտատոմսերը ո՞ր փոխարժեքով և ո՞ր ամսաթվով են փոխարկվում ՀՀԴ-ի։ | Ակնկալվող ՀՀԴ գումարի հաշվարկ։ | — (դեպքը հանված է) | Չդիտարկել – թեստավորման շրջանակից դուրս է | 16.10.2026 | Փակված
Q4 | Ո՞ր հաշվի տեսակներն են LSoft-ում համարվում «պարտատոմսի հաշիվ»։ Միայն Արդշինբանկի, թե՞ նաև երրորդ կողմի պարտատոմսեր։ | Շրջանակի սահմանում։ | — (դեպքը հանված է) | Չդիտարկել – թեստավորման շրջանակից դուրս է | 16.10.2026 | Փակված
Q5 | STATUS և PLUS փաթեթների Քայլ 2-ում «մնացորդը» նույն 3 ամսյա միջին մնացորդն է՞, թե ընթացիկ մնացորդը։ | Հիմնական BRD-ում (TTZV-4447) ձևակերպումը միանշանակ չէ։ Թեստային դեպքերը ենթադրում են 3 ամսյա միջին։ | TC-04, TC-06, TC-08, TC-09, TC-12, TC-13 |  |  | Բաց
Q6 | Ո՞ր ամսվա հաշվարկից է կիրառվում փոփոխությունը, և պե՞տք է արդյոք վերահաշվարկ նախորդ ամիսների համար։ | Ազդում է արտադրական ստուգման և հաճախորդների բողոքների վրա։ | TC-22, TC-27 |  |  | Բաց
Q7 | Jira հղումների ճշտում․ PDF արտահանման ժամանակ տողատակի համարները կցվել էին հայտի համարներին (TTZV-60111, TTZV-44472/44474, LSBANK-9943/9945)։ | Հետագծելիություն BRD ↔ թեստ ↔ Jira։ | Ամփոփում | Այո, հաստատված է․ ճիշտ համարներն են TTZV-6011, TTZV-4447, LSBANK-994։ | 16.10.2026 | Փակված
Q8 | Պե՞տք է արդյոք հաշվետվությունում / log-ում առանձին ցույց տալ պարտատոմսի մասնաբաժինը։ BRD-ում պահանջ չկա։ | TC-21-ը կարող է լինել «nice to have»։ | TC-21 |  |  | Բաց
Q9 | Երկու BRD-ում էլ RACI մատրիցը լրացված չէ։ | Վերջնական հաստատողի սահմանում։ | Ամփոփում | Չդիտարկել – թեստավորման շրջանակից դուրս է | 16.10.2026 | Փակված
Q10 | BRD TTZV-6011-ի ամսաթիվը (27 Sep 2023) ավելի վաղ է, քան հիմնական BRD-ինը (07 Aug 2025), Document Status դաշտում գրված է «STATUS»։ | Փաստաթղթի վավերականություն։ | — | Չդիտարկել – թեստավորման շրջանակից դուրս է | 16.10.2026 | Փակված
Q11 | BRD §6–8, §10 (Սահմանափակումներ, Կախվածություններ, Ռիսկեր, Համակարգեր) դատարկ են։ | Ինտեգրացիոն թեստերի շրջանակ։ | — | Չդիտարկել – թեստավորման շրջանակից դուրս է | 16.10.2026 | Փակված